한국GMU C5I센터 Kick-Off 회의 자료

인천 방산혁신클러스터 「엣지 AI 기반 지능형 C-UAS 기술개발」 제3연구실(지능형 C2): 상호운용성·아키텍처·ICD 부문

PART 1. 프로젝트 배경 및 SOW

1.1 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 인천 방산혁신클러스터 구축사업 방산특화연구개발(엣지 AI 기반 지능형 C-UAS 기술개발) |
| 주관·전담 | 방위사업청·인천광역시 / 국방기술진흥연구소(KRIT) 방산혁신클러스터 인천사업단 |
| 사업 기간 | 2026.12 ~ 2031.06(55개월), 일괄 협약 후 연차별 중간평가, 2년 차 계속 여부 결정 |
| 총 사업비 | 정부지원금 170억 원(제1연구실 30억, 제2연구실 60억, 제3연구실 40억, 제4연구실 40억) |
| 선정 방식 | 산·학·연 1개 컨소시엄이 제1~4연구실 일괄 수행 |
| 접수 마감 | 2026.10.28(수) 18:00(방문 제출 및 이메일 전산파일 제출 병행) |
| 당 기관 위치 | 제3연구실 참여 대학 연구기관(2개 기관 중 1개), 3-1·3-2 담당 |
| 당 기관 과업 규모 | 4개 연차, 연 90백만 원, 총 360백만 원, 본 부문 과업 주도 |
| 제3연구실 총괄 PM | 신인섭 회장(GMU KOREA C5I 센터 센터장) |

1.2 추진 배경

- 탐지센서(제2연구실), 요격드론(제4연구실), 지휘통제(제3연구실), 시험평가(제1연구실)를 단일 컨소시엄이 동시에 개발하는 구조임

- 따라서 부체계 간 인터페이스 정의가 사업 전체 통합의 선행 조건이 됨

- 공고문상 "모든 연구실은 제3연구실이 수립하는 SAPIENT 기반 연동 표준(ICD, 공통 데이터모델)을 준수하고, 설계 변경 시 사전 협의"하도록 명시됨

  - 당 기관 ICD가 제1~4연구실 공통 기준선(Baseline)으로 작동함

- 회장 지시 사항

  - 타 연구실 개발 착수 전에 ICD를 확보해야 하므로 1차년도 조기 배포함

  - 당 기관은 장비 개발이 아닌 연동 규칙 수립 주체임

  - 담당 항목 초안은 10/16까지 첨부1 서식으로 제출함

1.3 역할 경계 : ※ 핵심 사항으로 <표적정보 메시지 체계와 SAPIENT의 융합>은 GMU Korea C5I센터의 아이디어이며, 본 팀별 연구의 핵심 체계임

| In-Scope(한국GMU C5I센터) | Out-of-Scope(타 연구실·참여기업) |
| --- | --- |
| SAPIENT(BSI Flex 335 v2.0) 분석 및 국내 적용(안) | C-UAS 실장비, 탐지센서 H/W·S/W(제2연구실) |
| SAPIENT+CoT 2계층 ICD(IDD) 및 공통데이터모델 | 요격드론 비행체·탑재컴퓨터·행동제어 S/W(제4연구실) |
| 상호운용 아키텍처 및 메시지 라우팅 설계 | AI C2 결심지원 알고리즘, 모의연동 엔진 본체(제3연구실 타 기관·기업) |
| 대드론 표적 전술정보 공유 메시지 체계 | 체계 성능 M&S, 시험시설 구축(제1연구실) |
| ICD 형상관리, 타 체계 개체 정의 접수·반영 |  |
| ICD 검증용 참조구현(변환·라우팅) 및 연동 적합성 검증 |  |
| CWA 18150 연계 시험 항목의 ICD 반영 |  |
| (차기 작업) ICD 보안 계층 정의 |  |

1.4 기술 개념: 메시지 객체 기반 상호운용 구조

- 엣지 컴퓨팅 관점에서 탐지센서·요격드론·C2는 UUID를 갖는 노드이고, 표적·트랙은 ULID를 갖는 엔티티임

- 노드와 엔티티 간 교환 정보는 모두 메시지 객체로 정의함

- 메시지 분배 계층은 오픈소스 미들웨어를 활용하고, 라우팅용 전술 메시지 정의와 처리 방법론은 ICD에서 규정함

- ICD는 2계층 구조로 구성함

  - 하위 계층(SAPIENT): 노드 간 메시지, Protobuf/TCP

  - 상위 계층(CoT): 엔티티 이벤트(uid·type·time·stale·point·detail), 전술 라우팅

SAPIENT ↔ CoT 매핑(SAPIENT와 표적정보 전문 메시지간 매핑)

| SAPIENT 메시지 | CoT 표현 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Registration | 노드 자산 이벤트(예: a-f-G-E-S) | 노드 UUID를 uid로 정규화 |
| Status | 노드 이벤트 갱신, stale 수명 관리 | Goodbye 수신 시 즉시 stale 처리 |
| Detection / Track | a-u-A(미식별 공중) → a-h-A(적대 공중) | object_id(ULID)를 uid로 정규화 |
| Task | t- 계열(과업) | 요격 할당, LOOK_AT·FOLLOW 등 |
| TaskAck | y- 계열(응답) | 수락·거부·완료 |
| Alert | 알림 이벤트 | Info~Fatal 등급을 detail에 표기 |
| Error | 응답 계열 및 오류 detail | 정규화 규칙에서 확정 |

ICD 연구개발 핵심 범위: 정규화 규칙 3종(SAPIENT와 표적정보 전문 메시지간 연동규정)

| 연구개발 대상 항목 | SAPIENT | CoT | 정규화 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프레이밍 | 4바이트 길이 접두 | open-squirt-close(XML 스트림) | 게이트웨이 변환 규칙, 무손실 왕복 변환 |
| 좌표 기준 | 다중 좌표계(UTM, 상대 거리·방위 등) | WGS84·HAE 단일 기준 | 좌표 변환 규칙, 정확도·오차 전파 명세 |
| 식별자 | 노드 UUID v4, 객체 ULID | uid 문자열 | uid 생성·충돌 방지·수명 규칙 |

라우팅 규칙

- CoT 메시지 라우터 방식(계층 7 구독 규칙)을 적용함

- type 정규식(예: a-h-A.*는 C2·요격드론으로 전달), 공간 조건(방호구역 반경 내 표적), _flow-tags_(경유 이력·루프 방지)로 규칙을 구성함

- 대드론 표적 전술정보 공유 메시지 체계도 동일한 방법론으로 정의함

1.5 CoT (표적정보 메시지 체계; 미 전술 표준 메시지)접목의 기술적 타당성

| 검토 관점 | 근거 |
| --- | --- |
| 계층 정합성 | SAPIENT는 센서·이펙터 노드 인터페이스를, CoT는 엔티티 이벤트를 규정하므로 기능 중복이 없는 상호보완적 2계층 구성이 가능함 |
| 라우팅 정의 공백 보완 | SAPIENT는 노드-C2 간 메시지는 규정하지만 다중 수신자 라우팅 규칙은 규정하지 않음. CoT는 type 계층·공간 조건·flow-tags 기반 구독 라우팅 체계를 이미 갖추고 있음 |
| 시간 유효성 관리 | CoT의 stale 필드로 표적정보의 유효 수명을 메시지 단위로 명시할 수 있음. 엣지 환경에서 대역폭 관리와 노후 정보 폐기에 활용함 |
| 시험 가능성 | 메시지 단위 이벤트 구조이므로 CWA 18150 DTI 지표(탐지 시간·추적 연속성·식별)를 ICD 필드 기준으로 측정할 수 있음 |
| 연합 상호운용성 | CoT는 미국·NATO의 다수 C2·상황인식 체계에서 사용하는 교환 형식임. 상위·수평 연합 체계와의 연동 경로를 표준 수준에서 확보할 수 있음 |
| 형상관리 | 단일 ICD에서 SAPIENT·CoT·시험 항목을 추적 관리하므로 산출물과 시험인증 기준을 일관되게 유지할 수 있음 |
| 제약 및 대응 | XML 기반 전송 부하, 보안 메커니즘 미정의 → 엣지 구간 경량 인코딩 검토, 차기 작업에서 보안 계층으로 별도 정의 |

1.6 연구 질의(R&D Questions)

- 이기종 표준(SAPIENT·CoT) 간 무손실 정규화 규칙의 정의 방법

- 엣지 대역폭·지연 제약 아래 표적 메시지의 stale·우선순위 설계 기준

- 공간·유형 기반 전술 라우팅과 다중 센서 Cross-Cueing·요격 할당의 연계 방법

- CWA 18150 DTI 지표를 ICD 필드에 반영한 시험 가능한 인터페이스 설계

- 한국형 SAPIENT 적용(안)의 국내 국방 표준화 연계 경로

1.7 상호운용성 수행 방안(ICD 거버넌스)

- ICWG(인터페이스 통제 작업반) 를 운영하고 당 기관이 간사를 맡음

- 개체 정의는 표준 템플릿(노드 유형·메시지·필드·주기·좌표계)으로 접수함

- ICD 형상은 v0.x 초안 → v1.0 기준선(1차년도) → 변경요청(ICR) 절차·버전 관리 순으로 통제함

- 연동 적합성은 시험 도구와 모의 노드로 검증하고, 4차년도에는 자월도 통합실증 시험장에서 실장비 연동을 확인함

- 보안 계층(인증·무결성·암호화)은 차기 작업에서 별도로 정의함

PART 2. 공고문 맞춤 핵심 정리(제안서 Core)

2.1 개요서(초안)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 세부과제 | 제3연구실 지능형 C2: SAPIENT 기반 상호운용성 설계(3-1·3-2) |
| 수행기관 | 한국GMU C5I센터 |
| 책임자 | 신인섭 |
| 수행 기간 | 4개 연차(2026.12 ~ 2030.11) |
| 사업비 | 연 90백만 원, 총 360백만 원 |
| 최종 목표 | SAPIENT+CoT 2계층 전술 메시지 ICD·공통데이터모델 수립, 이기종 C-UAS 부체계 및 연합 C2 연동이 가능한 상호운용 아키텍처 실증 |
| 핵심 내용 | SAPIENT 분석·국내 적용(안), ICD(IDD)·공통데이터모델, 정규화 규칙 3종, 전술 라우팅, 표적정보 공유 메시지 체계, 연동 검증 |
| 기대 효과 | 제1~4연구실 공통 연동 기준 제공, 국내 C-UAS 인터페이스 표준(안) 확보, 연합 체계 연동성 확보, 수출형 C-UAS 기반 마련 |

2.2 연차별 목표

| 연차 | 기간 | 목표 | 핵심 산출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 26.12~27.11 | SAPIENT 분석 및 ICD 기준선 확정 | SAPIENT 분석서, 국내 적용(안) v0.5, ICD v1.0 배포, 공통데이터모델 v1.0 |
| 2차 | 27.12~28.11 | 정규화·라우팅 설계 및 참조구현 | 정규화 규칙서, 라우팅 규칙 명세, 표적정보 메시지 체계 v1, 참조구현 v1 |
| 3차 | 28.12~29.11 | 이기종 연동 검증 | 연동 적합성 시험 도구, 모의 노드 연동 시험, ICD v2.0 |
| 4차 | 29.12~30.11 | 실장비 연동 및 표준화 | 통합실증 연동 시험, 연합 CoT C2 연동 시연, ICD 최종판, 국내 적용 표준(안) |

2.3 주요 성능지표(제안 목표치, 내부 검토 대상)

| 지표 | 목표 | 평가 방법 |
| --- | --- | --- |
| SAPIENT 메시지 ICD 정의 커버리지 | 9종 100% | 표준 조항 대비 추적표 |
| SAPIENT↔CoT 왕복 변환 무결성 | 99.9% 이상(필드 손실 0) | 공인시험기관(예: TTA) 또는 사업단 입회 시험 |
| 변환·라우팅 지연 | 메시지당 50 ms 이하 | 부하 시험 |
| 라우팅 처리량 | 1,000 msg/s 이상 | 부하 시험 |
| 좌표 정규화 오차 | 1 m 이하(WGS84·HAE 기준) | 기준점 비교 시험 |
| 연동 부체계 수 | 4종 이상(탐지·음향·요격드론·C2) | 통합실증 연동 시험 |
| 연합 CoT 기반 C2 연동 | 1회 이상 | 실증 시연 |

- 공고문 기준으로 주요 성능지표는 공인시험기관 평가가 원칙임

- 목표치는 수행기관이 제안하고 협약 시 조정함

2.4 참여인력 수행계획

| 성명 | 역할 | 참여율 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신인섭 | 총괄 PM(책임자) | 15% | 총괄 관리, 제3연구실·사업단 조정, ICWG 의장 |
| 김정현 | ICD 담당 PL | 20% | 정규화 규칙, 시험 항목 설계 |
| 김성해 | 보안·시험 총괄 | 20% | CWA 18150 연계 시험, 적합성 검증, 보안 계층(차기) |
| 김진욱 | 아키텍처·ICD 관리 | 20% | 상호운용 아키텍처, 공통데이터모델, 형상관리 |
| 정성헌 | 아키텍처·메시징 | 20%(가정) | 메시지 변환·라우팅 참조구현, 표적정보 메시지 체계, ICD(IDD) 작성 총괄 |

2.5 사업비 배분(안)

연차별 배분(연 90백만 원 기준) [작성 중]

| 비목 | 금액(천 원) | 비율 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 |  |  | 참여연구원 5인 |
| 합계 |  |  |  |

총괄(4개 연차)

| 구분 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업비(천 원) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 |

- 인건비는 "실지급 연봉 ÷ 12 × 참여율 × 참여 개월"로 산정하므로 개인별 연봉 확인 후 재조정함

- 연차별 비목 비중은 2차년도(참조구현)와 4차년도(실증 출장)에 맞춰 조정할 수 있음

2.6 산출물 목록

| ID | 산출물 | 시점 | 주 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | SAPIENT 표준 분석서 | 1차 | 정성헌 |
| D-02 | SAPIENT 국내 적용(안) | 1차 초안, 4차 최종 | 신인섭·김정현 |
| D-03 | ICD(IDD) v1.0 / v2.0 / 최종판 | 1·3·4차 | 김정현/ 정성헌 |
| D-04 | 공통데이터모델 명세서 | 1차 | 김진욱 |
| D-05 | 상호운용 아키텍처 설계서 | 1~2차 | 김진욱 |
| D-06 | 정규화 규칙서(프레이밍·좌표·식별자) | 2차 | 김정현·정성헌 |
| D-07 | 전술 라우팅 규칙 명세, 표적정보 공유 메시지 체계 | 2차 | 정성헌 |
| D-08 | ICD 검증용 메시지 변환·라우팅 참조구현(S/W) | 2차 v1, 3차 v2 | 정성헌 |
| D-09 | 연동 적합성 시험 절차서 및 시험 도구 | 3차 | 김성해 |
| D-10 | ICD 형상관리 대장 및 ICR 이력 | 매 연차 | 김진욱 |
| D-11 | 통합실증 연동 시험 결과서 | 4차 | 김성해 |
| D-12 | 특허 출원(정규화·라우팅 방법), 논문, 표준(안) 제안 | 2~4차 | 전원 |

2.7 시험·인증 사항

| 구분 | 내용 | 연계 |
| --- | --- | --- |
| ICD 적합성 시험 | 부체계별 메시지의 ICD 준수 여부 확인 | 제2·4연구실 |
| 변환·라우팅 성능 시험 | 2.3 지표에 대한 공인시험 또는 입회 시험 | TTA 등 공인기관 |
| DTI 연계 시험 | CWA 18150 탐지·추적·식별 지표를 ICD 필드 기준으로 측정 | 제1연구실 시험평가 기준 |
| 통합실증 | 자월도 시험장 실장비 연동, M&S 연계 시험 | 4차년도, 전 연구실 |
| KOLAS 연계 | 제1연구실 KOLAS 사전요건 검토에 ICD 시험 항목 제공 | 제1연구실 |

2.8 Kick-Off 확정 사항

- 참여 연차 매핑: 사업 전체 55개월 중 당 기관 4개 연차(26.12~30.11) 적용 여부 확정

- 참여 인원: 지시 사항상 4인, 명단상 5인(PM 포함)이므로 인원 기준과 정성헌 연구원 참여율 확정

- 예산 기준: 연 90백만 원이 정부지원금인지 기관부담금 포함 총액인지, 대학 간접비 고시율 확인

- 신규인력: 신규 채용으로 계상할 경우 미채용 시 인건비 전액 환수 조건 검토

- 일정: 10/16 첨부1 담당 항목 초안 제출, 10/28 18:00 제안서 접수